## Peta Rencana
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/ /HUK/2024
TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 - 2026
No | Project/Activities |  |  | UIC | Baseline | Target
[5 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN SPBE
Indikator |  | Presentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPBE |  |  |  | 50% | 75% | 100%
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD : Perencanaan Strategis, Teknologi Informasi, Komunikasi dan Penyelenggaraan SPBE
A. | Tata Kelola SPBE
| 1 | Penyusunan Arsitektur SPBE |  | Bapplitbangda, Diskominfops dan Bagian Organisasi Setda | Belum ada | Keputusan Bupati, Dokumen Arsitektur, Dokumentasi Sosialisasi | Dokumen Reviu | Dokumen Tindak Lanjut Reviu
|  | 1 | Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan Arsitektur Layanan |  |  | √
|  | 3 | Penyusunan Arsitektur Data |  |  | √
|  | 4 | Penyusunan Arsitektur Aplikasi |  |  | √
|  | 5 | Penyusunan Arsitektur Infrastruktur |  |  | √
|  | 6 | Penyusunan Arsitektur Keamanan |  |  | √
|  | 7 | Finalisasi dan Penetapan Dokumen Kebijakan Arsitektur SPBE |  |  | √
|  | 8 | Sosialisasi Kebijakan Arsitektur SPBE |  |  | √
|  | 9 | Reviu kebijakan Arsitektur SPBE |  |  |  | √
|  | 10 | Pembaharuan kebijakan Arsitektur SPBE |  |  |  |  | √
| 2 | Penyusunan Peta Rencana SPBE |  | Bapplitbangda, Diskominfops dan Bagian Organisasi Setda | Belum ada | Keputusan Bupati, Dokumen Peta Rencana SPBE |  | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut
|  | 1 | Identifikasi dan Analisis terhadap Dokumen RPJMD, Renstra Organisasi, RPD dan lainnya |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan Dokumen Peta Rencana SPBE |  |  | √
|  | 3 | Finalisasi dan Penetapan Dokumen Kebijakan Peta Rencana SPBE |  |  | √
|  | 4 | Sosialisasi Kebijakan Peta Rencana SPBE |  |  | √
|  | 5 | Reviu kebijakan Peta Rencana SPBE |  |  |  |  | √
|  | 6 | Pembaharuan kebijakan Peta Rencana SPBE |  |  |  |  | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | Sinkronisasi Rencana dan Anggaran SPBE |  | Bapplitbangda, Diskominfops, BPKAD, TAPD dan Seluruh Perangkat Daerah | Belum ada | SOP, Lembar Konsultasi, DPA | DPA | DPA
|  | 1 | Penyusunan SOP Koordinasi dan Konsultasi Rencana Anggaran SPBE |  |  | √
|  | 2 | Identifikasi kebutuhan rencana dan anggaran SPBE Perangkat Daerah |  |  | √ | √ | √
|  | 3 | Koordinasi dan Konsultasi Rencana Anggaran SPBE Perangkat Daerah Kepada Bapplitbangda, Diskominfops dan BPKAD terkait pengaggaran TIK |  |  | √ | √ | √
|  | 4 | Pembahasan dan Pengajuan usulan Rencana Anggaran SPBE kepada TAPD |  |  | √ | √ | √
|  | 5 | Pelaksanaan rencana dan anggaran SPBE oleh Perangkat Daerah secara terpadu dan terkendali |  |  | √ | √ | √
|  | 6 | Melaksanakan reviu dan evaluasi atas Rencana dan Anggaran SPBE secara periodik |  |  | √ | √ | √
| 4 | Penyusunan Proses Bisnis |  | Diskominfops dan Bagian Organisasi Setda | Belum ada | Dokumen Proses Bisnis, Keputusan Bupati | Dokumen Reviu | Keputusan Bupati
|  | 1 | Persiapan dan Studi Dokumen Proses Bisnis |  |  | √
|  | 2 | Analisis Dokumen RPJMD, Renstra Organisasi, RPD, Tupoksi, SOTK dan lainnya |  |  | √
|  | 3 | Penyusunan dokumen Proses Bisnis |  |  | √
|  | 4 | Finalisasi dan Penetapan Dokumen Kebijakan Proses Bisnis |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi Kebijakan Proses Bisnis |  |  | √
|  | 6 | Reviu kebijakan Proses Bisnis |  |  |  | √
|  | 7 | Pembaharuan kebijakan Proses Bisnis |  |  |  |  | √
| 5 | Perencanaan dan Pembangunan Aplikasi |  | Diskominfops dan Seluruh Perangkat Daerah | Belum ada | SOP, Dokumentasi Pembangunan Aplikasi | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi
|  | 1 | Penyusunan SOP Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan/Pengembangan Aplikasi |  |  | √
|  | 2 | Persiapan dan identifikasi kebutuhan pembangunan aplikasi |  |  | √ | √ | √
|  | 3 | Penyusunan perencanaan dan pengganggaran pembangunan/pengembangan aplikasi |  |  | √ | √ | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 4 | Koordinasi dan konsultasi pembangunan/pengembangan aplikasi dengan Dinas Kominfo Barito Timur yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK |  |  | √ | √ | √
|  | 5 | Pengajuan usulan rencana dan anggaran pembangunan/pengembangan aplikasi |  |  | √ | √ | √
|  | 6 | Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang didalamnya telah mencakup siklus pembangunan/pengembangan aplikasi yang sudah dikonsultasikan dan didokumentasikan secara formal |  |  | √ | √ | √
|  | 7 | Reviu dan evaluasi secara periodik |  |  |  | √ | √
| 6 | Penyediaan Layanan Pusat Data |  | Diskominfops | Belum ada | SOP, Dokumentasi Kegiatan | Dokumentasi Monitoring, Dokumen Reviu | Dokumentasi Monitoring, Dokumen Tindak Lanjut Reviu
|  | 1 | Penyusunan SOP layanan pusat data/pusat komputasi |  |  | √
|  | 2 | Sosialisasi SOP layanan pusat data/pusat komputasi kepada seluruh perangkat daerah |  |  | √ | √ | √
|  | 3 | Perencanaan dan kerjasama pembangunan/pengembangan pusat data/pusat komputasi dan pusat kendali pemerintah daerah |  |  | √ | √ | √
|  | 4 | Koordinasi pemanfaatan layanan pusat data/pusat komputasi yang disediakan oleh pemerintah daerah dan pusat data pemerintah pusat yang dikelola daerah |  |  | √ | √ | √
|  | 5 | Interkoneksi layanan pusat data/pusat komputasi pemerintah daerah dengan layanan Pusat Data Pemerintah Pusat |  |  | √ | √ | √
|  | 6 | Monitoring dan pemantauan atas kinerja pusat data/pusat komputasi Pemerintah daerah |  |  |  | √ | √
|  | 7 | Reviu dan evaluasi layanan pusat/pusat komputasi data secara periodik |  |  |  | √ | √
|  | 8 | Perbaikan atau peningkatan layanan pusat data/pusat komputasi sebagai tindaklanjut atas reviu dan evaluasi |  |  |  | √ | √
| 7 | Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah |  | Diskominfops | Belum ada | Dokumentasi Kegiatan | Dokumentasi Kegiatan, Dokumen PKS | Dokumen Reviu, Dokumen Tindak Lanjut Reviu
|  | 1 | Persiapan dan identifikasi kebutuhan pembangunan jaringan intra |  |  | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 2 | Koordinasi/konsultasi dan kerjasama pembangunan/ pengembangan jaringan intra dengan pihak ISP/Provider dan Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah dan Pemerintah Pusat |  |  | √ | √
|  | 3 | Integrasi jaringan intra Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan layanan jaringan intra Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat |  |  |  | √
|  | 4 | Monitoring dan pemantauan atas kinerja jaringan intra |  |  |  | √ | √
|  | 5 | Reviu dan evaluasi layanan jaringan intra |  |  |  |  | √
|  | 6 | Perbaikan atau peningkatan layanan jaringan intra sebagai tindaklanjut atas reviu dan evaluasi |  |  |  |  | √
| 8 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah |  | Diskominfops | Belum ada | SOP, Dokumentasi Kegiatan | Dokumentasi Integrasi Data | Dokumen Reviu
|  | 1 | Penyusunan SOP sistem penghubung layanan pemerintah |  |  | √
|  | 2 | Sosialisasi SOP sistem penghubung layanan SPBE kepada seluruh perangkat daerah |  |  | √ | √
|  | 3 | Koordinasi pemanfaatan sistem penghubung layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi/interoperabilitas data pada sistem penghubung layanan Pemerintah yang tersedia sesuai kebutuhan dengan sistem elektronik yang diselenggarakan pemerintah Daerah |  |  |  | √ | √
|  | 5 | Monitoring dan pemantauan atas kinerja sistem penghubung layanan yang terintegrasi dengan Pemerintah Daerah |  |  |  |  | √
|  | 6 | Reviu dan evaluasi layanan sistem penghubung layanan pemerintah |  |  |  |  | √
|  | 7 | Perbaikan atau peningkatan layanan sistem penghubung layanan sebagai tindaklanjut atas reviu dan evaluasi |  |  |  |  | √
| 9 | Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tim Koordinasi SPBE |  | Tim Koordinasi SPBE | Belum ada | Dokumen Rencana Kerja, Dokumen Pelaporan | Dokumen Reviu | Dokumen Tindak Lanjut Reviu
|  | 1 | Penyusunan program kerja Tim Koordinasi SPBE |  |  | √
|  | 2 | Perumusan isu-isu strategis terhadap perkembangan SPBE |  |  | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 3 | Koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE |  |  | √
|  | 4 | Reviu dan evaluasi atas tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE tahun sebelumnya |  |  |  | √
|  | 5 | Perbaikan dan peningkatan tugas/program kerja sebagai tindaklanjut hasil reviu dan evaluasi secara keseluruhan |  |  |  |  | √
| 10 | Kolaborasi Penerapan SPBE |  | Diskominfops dan Perangkat Daerah terkait | Belum ada | Dokumen Kerjasama | Dokumen Kerjasama | Dokumen Reviu, Dokumen Tindak Lanjut Reviu
|  | 1 | Identifikasi layanan SPBE yang telah dilaksanakan dengan metode kolaborasi |  |  | √
|  | 2 | Perencanaan dan program kerja kolaborasi penerapan SPBE |  |  | √
|  | 3 | Penyusunan MoU/PKS dengan perangkat daerah terkait kolaborasi penerapan SPBE |  |  | √
|  | 4 | Kerjasama pengembangan/pembangunan sistem elektronik dalam rangka penerapan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Reviu dan evaluasi terhadap kerjasama penerapan SPBE |  |  |  |  | √
|  | 6 | Perbaikan dan peningkatan kolaborasi penerapan SPBE sebagai tindaklanjut hasil reviu dan evaluasi secara keseluruhan |  |  |  |  | √
B. | Manajemen SPBE
| 1 | Manajemen Resiko SPBE |  | Inspektorat, Diskominfops dan Seluruh Perangkat Daerah | Belum ada | Perbup/ Kepbup, Dokumen Manajemen Risiko | Dokumentasi Kegiatan, Dokumen Pelaporan | Dokumen Pelaporan
|  | 1 | Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen resiko |  |  | √
|  | 3 | Penerapan manajemen risiko melalui komunikasi dan konsultasi dengan melaksanakan rapat berkala dan FGD |  |  | √
|  | 4 | Penetapan konteks risiko SPBE |  |  | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 5 | Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, katagori, dampak dan area dampak |  |  | √
|  | 6 | Penyusunan analisis risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan serta level risiko |  |  | √
|  | 7 | Penyusunan evaluasi risiko SPBE |  |  | √
|  | 8 | Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi dan penanggung jawab |  |  | √
|  | 9 | Penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE |  |  | √
|  | 10 | Sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan supervisi manajemen risiko SPBE |  |  |  | √
|  | 11 | Penyusunan laporan Manajemen Risiko SPBE secara periodik |  |  |  | √ | √
| 2 | Manajemen Keamanan Informasi SPBE |  | Diskominfops | Belum ada | SOP, Perbup/ Kepbup, Dokumen Manajemen KI | Dokumentasi Kegiatan | Dokumentasi Kegiatan
|  | 1 | Identifikasi dan menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan risiko SPBE oleh unit pemilik risiko/perangkat daerah |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan dokumen pedoman keamanan informasi |  |  | √
|  | 3 | Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE yang memuat program kerja berdasarakan katagori risiko SPBE dan target realisasi |  |  | √
|  | 4 | Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE |  |  | √
|  | 5 | Penyusunan dan Penetapan dokumen manajemen keamanan informasi |  |  | √
|  | 6 | Sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan supervisi keamanan informasi SPBE |  |  |  | √ | √
| 3 | Manajemen Data SPBE |  | Bapplitbangda dan Diskominfops | Belum ada | Dokumen Arsitektur Data, Perbup/ Kepbup, Dokumen Manajemen Data | Data dan Aplikasi | Dokumentasi Integrasi
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 1 | Perencanaan Data Induk dan Data Referensi |  |  | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 2 | Pengumpulan Data Induk |  |  | √
|  | 3 | Pemeriksaan Data Induk dan Referensi |  |  | √
|  | 4 | Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pedoman Manajemen Data |  |  | √
|  | 5 | Publikasi Data |  |  |  | √
|  | 6 | Integrasi dan Pemutakhiran Data |  |  |  |  | √
| 4 | Manajemen Aset TIK SPBE |  | BPKAD dan Diskominfops | Belum ada | Data Aset TIK, Perbup/ Kepbup, Dokumen Manajemen Aset TIK | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu
|  | 1 | Inventarisasi aset SPBE (data, informasi, aplikasi dan infrastruktur) |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan dan Penetapan pedoman teknis penerapan manajemen Aset TIK terdiri dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Pengamanan dan Penghapusan Aset TIK |  |  | √
|  | 3 | Reviu dan evaluasi manajemen Aset TIK |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Perbaikan atau peningkatan manajemen Aset TIK sebagai tindaklanjut atas reviu dan evaluasi |  |  |  | √ | √
| 5 | Manajemen Kompetensi SDM SPBE |  | BKPSDM dan Diskominfops | Belum ada | Anjab ABK, Peta Jabatan bidang TIK, Rencana Pembinan Kompetensi TIK, Perbup/ Kepbup, Dokumen Manajemen Kompetensi SDM SPBE | Dokumentasi Pembinaan Kompetensi TIK | Dokumentasi Pembinaan Kompetensi TIK
|  | 1 | Penyusunan Injab, Anjab, ABK, dan Peta Jabatan SDM bidang TIK |  |  | √
|  | 2 | Analisis kebutuhan pelatihan bagi SDM bidang TIK |  |  | √
|  | 3 | Penyusunan dan Penetapan Pedoman manajemen SDM SPBE |  |  | √
|  | 4 | Perencanaan pengembangan kompetensi SDM bidang TIK |  |  | √
|  | 5 | Pengembangan kompetensi SDM bidang TIK |  |  |  | √ | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | Manajemen Pengetahuan SDM SPBE |  | BKPSDM dan Diskominfops | Belum ada | Perbup/ Kepbup, Dokumen Manajemen Pengetahuan | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu
|  | 1 | Penyusunan dan Penetapan dokumen pedoman Manajemen Pengetahuan |  |  | √
|  | 2 | Pelaksanaan program kerja Manajemen Pengetahuan SPBE |  |  | √
|  | 3 | Pelaksanaan reviu dan evaluasi atas program kerja Manajemen Pengetahuan SPBE |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Perbaikan dan peningkatan atas manajemen pengetahuan sebagai tindaklanjut atas reviu dan evaluasi atas program kerja Manajemen Pengtahuan SPBE |  |  |  | √ | √
| 7 | Manajemen Perubahan SDM SPBE |  | Bagian Organisasi Setda dan Diskominfops | Belum ada | Perbup/ Kepbup, Dokumen Manajemen Perubahan SPBE | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu
|  | 1 | Penyusunan dan Penetapan dokumen pedoman Manajemen Perubahan SPBE |  |  | √
|  | 2 | Pelaksanaan program kerja Manajemen Perubahan SPBE |  |  | √
|  | 3 | Reviu dan evaluasi atas Manajemen Perubahan SPBE |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Perbaikan dan peningkatan atas manajemen perubahan sebagai tindaklanjut atas reviu dan evaluasi atas program kerja Manajemen perubaan SPBE |  |  |  | √ | √
| 8 | Manajemen Layanan SPBE |  | Diskominfops | Belum ada | Perbup/ Kepbup, Dokumentasi Manajemen Layanan SPBE | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu
|  | 1 | Pembentukan Tim Helpdesk Layanan SPBE |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan program kerja Manajemen Layanan SPBE terhadap layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan |  |  | √
|  | 3 | Sosialisasi dan konsolidasi penguatan peran Tim Helpdesk Layanan SPBE |  |  | √
|  | 4 | Reviu dan evaluasi atas Manajemen Layanan SPBE |  |  |  | √ | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 5 | Perbaikan dan peningkatan atas manajemen Layanan SPBE sebagai tindaklanjut atas reviu dan evaluasi atas program kerja Manajemen Layanan SPBE |  |  |  | √ | √
| 9 | Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE |  | Inspektorat dan Diskominfops | Belum ada | Perbup/ Kepbup/Kep. Sekda, Dokumentasi Pelaksanaan Audit, Dokumen Audit Infrastruktur SPBE | Dokumen Audit Infrastruktur SPBE | Dokumen Hasil Evaluasi
|  | 1 | Penetapan Tim Pelaksana Audit Infrastruktur SPBE |  |  | √
|  | 2 | Pengajuan akses audit tools Infrastruktur SPBE pada layanan.auditspbe@bppt.go.id |  |  | √
|  | 3 | Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Analisis dan Pengelolaan Data |  |  | √
|  | 4 | Penyusunan Laporan, Evaluasi dan Tindak lanjut Audit Infrastruktur SPBE |  |  |  | √ | √
| 10 | Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE |  | Inspektorat dan Diskominfops | Belum ada | Perbup/ Kepbup/Kep. Sekda, Dokumentasi Pelaksanaan Audit, Dokumen Audit Aplikasi SPBE | Dokumen Audit Aplikasi SPBE | Dokumen Hasil Evaluasi
|  | 1 | Penetapan Tim Pelaksana Audit Aplikasi SPBE |  |  | √
|  | 2 | Pengajuan akses audit tools Aplikasi SPBE pada layanan.auditspbe@bppt.go.id |  |  | √
|  | 3 | Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, Analisis dan Pengelolaan Data |  |  | √
|  | 4 | Penyusunan Laporan, Evaluasi dan Tindak lanjut Audit Aplikasi SPBE |  |  |  | √ | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE |  | Inspektorat dan Diskominfops | Belum ada | Perbup/ Kepbup/Kep. Sekda, Dokumentasi Pelaksanaan Audit, Dokumen Audit Keamanan SPBE | Dokumen Audit Keamanan SPBE | Dokumen Hasil Evaluasi
|  | 1 | Penetapan Tim Pelaksana Audit Keamanan SPBE |  |  | √
|  | 2 | Pengajuan akses audit tools Keamanan SPBE pada layanan.auditspbe@bppt.go.id |  |  | √
|  | 3 | Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, Analisis dan Pengelolaan Data |  |  | √
|  | 4 | Penyusunan Laporan, Evaluasi dan Tindak lanjut Audit Keamanan SPBE |  |  |  | √ | √
C. | Layanan SPBE
| 1 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran |  | Bapplitbangda dan Diskominfops | Dokumen Panduan Aplikasi | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SIPD |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan perencanaan dan anggaran menggunakan Aplikasi SIPD |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi SIPD dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi SIPD dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SIPD |  |  |  | √ | √
| 2 | Layanan Keuangan |  | BPKAD dan Diskominfops | Dokumen Panduan Aplikasi | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SIMDA-NG FMIS |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan keuangan menggunakan Aplikasi SIMDA-NG FMIS |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi SIMDA-NG FMIS dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi SIMDA-NG FMIS dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SIMDA-NG FMIS |  |  |  | √ | √
| 3 | Layanan Pengadaan Barang dan Jasa |  | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda dan Diskominfops | Dokumen Panduan Aplikasi | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SPSE |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan pengadaan barang dan jasa menggunakan Aplikasi SPSE |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi SPSE dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi SPSE dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SPSE |  |  |  |  | √
| 4 | Layanan Kepegawaian |  | BKPSDM dan Diskominfops | Belum ada | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi My SAPK BKN |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan perencanan dan pelaporan implementasi layanan kepegawaian menggunakan Aplikasi My SAPK BKN |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi My SAPK BKN dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi My SAPK BKN dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi My SAPK BKN |  |  |  |  | √
| 5 | Layanan Kearsipan Dinamis |  | Disperpusip dan Diskominfops | Belum ada | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SRIKANDI |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan kearsipan dinamis menggunakan Aplikasi SRIKANDI |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi SRIKANDI dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi SRIKANDI dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SRIKANDI |  |  |  |  | √
| 6 | Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah |  | BPKAD dan Diskominfops | Belum ada | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SIMDA BMD |  |  | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan pengelolaan barang milik daerah menggunakan Aplikasi SIMDA BMD |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi SIMDA BMD dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi SIMDA BMD dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SIMDA BMD |  |  |  |  | √
| 7 | Layanan Pengawasan Internal Pemerintah |  | Inspektorat dan Diskominfops | Belum ada | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SPIP Terintegrasi |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan pengawasan internal pemerintah menggunakan Aplikasi SPIP Terintegrasi |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi SPIP Terintegrasi dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi SPIP Terintegrasi dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SPIP Terintegrasi |  |  |  |  | √
| 8 | Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi |  | Bagian Organisasi Setda dan Diskominfops | Belum ada | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi e-SAKIP REVIU |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan akuntabilitas kinerja organisasi menggunakan Aplikasi e-SAKIP REVIU |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi e-SAKIP REVIU dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi e-SAKIP REVIU dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi e-SAKIP REVIU |  |  |  |  | √
| 9 | Layanan Kinerja Pegawai |  | BKPSDM dan Diskominfops | Dokumentasi Sosialisasi | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi Kinerja BKN |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan kinerja pegawai menggunakan Aplikasi Kinerja BKN |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi Kinerja BKN dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi Kinerja BKN dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi Kinerja BKN |  |  |  |  | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | Layanan Pengaduan Pelayanan Publik |  | Diskominfops | Dokumentasi Sosialisasi | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SP4N-LAPOR |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan pengaduan publik menggunakan Aplikasi SP4N-LAPOR |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi SP4N-LAPOR dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi SP4N-LAPOR dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SP4N-LAPOR |  |  |  |  | √
| 11 | Layanan Data Terbuka |  | Diskominfops | Belum ada | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi Open Data CKAN |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan data terbuka menggunakan Aplikasi Open Data CKAN |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi Open Data CKAN dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi Open Data CKAN dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi Open Data CKAN |  |  |  |  | √
| 12 | Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum |  | Bagian Hukum Setda dan Diskominfops | Belum ada | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi JDIH |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan data terbuka menggunakan Aplikasi JDIH |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi JDIH dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi JDIH dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi JDIH |  |  |  |  | √
| 13 | Layanan Publik Sektor Perizinan dan Investasi |  | DPMPTSP dan Diskominfops | Belum ada | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi OSS dan SiCANTIK |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan data terbuka menggunakan Aplikasi OSS dan/atau SiCANTIK |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi OSS dan SiCANTIK dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi OSS dan SiCANTIK dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi OSS dan SiCANTIK |  |  |  |  | √
| 14 | Layanan Publik Sektor Pajak dan Retribusi |  | Bapenda dan Diskominfops | Dokumen Panduan Aplikasi | Dokumen Panduan Aplikasi, Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SIPPBB, MyBPHTB, Retrbusi dan Pajak Daerah |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan data terbuka menggunakan Aplikasi SIPPBB, MyBPHTB, Retrbusi dan Pajak Daerah |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi SIPPBB, MyBPHTB, Retrbusi dan Pajak Daerah dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi SIPPBB, MyBPHTB, Retrbusi dan Pajak Daerah dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SIPPBB, MyBPHTB, Retrbusi dan Pajak Daerah |  |  |  |  | √
| 15 | Layanan Publik Sektor Telekomunikasi |  | Diskominfops | Dokumen Panduan Aplikasi | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SIMPERA |  | √ | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan data terbuka menggunakan Aplikasi SIMPERA |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi SIMPERA dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi SIMPERA dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SIMPERA |  |  |  |  | √
D. | Infrastruktur SPBE
| 1 | Optimalisasi Pusat Data Nasional |  | PDN dan Diskominfops | Dokumentasi Operasional dan Pemantauan
|  | 1 | Operasionalisasi dan Pemantauan PDN |  | √ | √ | √ | √
| 2 | Optimalisasi Pusat Komputasi |  | Diskominfops dan ISP/Provider | Dokumentasi Operasional dan Pemantauan
|  | 1 | Operasionalisasi dan Pemantauan Pusat Komputasi |  | √ | √ | √ | √
| 3 | Pembangunan Pusat Kendali |  | Diskominfops | Belum ada | Dokumen Perencanaan | DPA, Dokumen Kontrak Penyedia | Dokumentasi Operasional
|  | 1 | Identifikasi dan Analisis terhadap kebutuhan Pusat Kendali |  |  | √
|  | 2 | Perencanaan Pusat Kendali |  |  | √
|  | 3 | Pembangunan Infrastruktur Pusat Kendali |  |  |  | √
|  | 4 | Operasionalisasi Pusat Kendali |  |  |  | √ | √
| 4 | Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah |  | Diskominfops dan ISP/Provider | Belum ada | Dokumen Perencanaan | DPA, Dokumen Kontrak Penyedia, Dokumen Uji Laik Operasi dan Operasional | Dokumentasi Integrasi dan Operasional
|  | 1 | Identifikasi dan Analisis terhadap kebutuhan Pembangunan jaringan intra pemerintah |  |  | √
|  | 2 | Perencanaan Pembangunan jaringan intra pemerintah |  |  | √
|  | 3 | Pembangunan infrastruktur jaringan intra pemerintah |  |  |  | √
|  | 5 | Uji laik operasi jaringan intra pemerintah |  |  |  | √
|  | 6 | Operasionalisasi jaringan intra pemerintah |  |  |  | √ | √
|  | 7 | Integrasi jaringan intra pemerintah Barito Timur dengan pemerintahan lain baik antar kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat |  |  |  |  | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah |  | Diskominfops dan Kementerian Kominfo | Belum ada | Dokumen Perencanaan | DPA, Dokumen Kontrak Penyedia, Dokumen Uji layanan dan Operasional | Dokumentasi Operasional dan Pemantauan
|  | 1 | Penyusunan kajian kebutuhan penerapan interoperabilitas data |  |  | √
|  | 2 | Perencanaan penerapan interoperabilitas data |  |  | √
|  | 3 | Penyusunan anggaran penerapan interoperabilitas data |  |  |  | √
|  | 4 | Pengajuan dan pendaftaran layanan interoperabilitas ke Katalog Nasional |  |  |  | √
|  | 5 | Penyediaan Infrastruktur dan Uji kualitas layanan interoperabilitas data |  |  |  | √
|  | 6 | Operasionalisasi dan Pemantauan sistem penghubung layanan |  |  |  | √ | √
E. | Aplikasi SPBE
| 1 | Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Khusus Single Sign On (SSO) Layanan SPBE |  | Diskominfops dan Perangkat Daerah terkait | Belum ada | Dokumen Perencanaan | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi, Dokumentasi Sosialisasi | Dokumentasi Pemeliharaan
|  | 1 | Kajian Perencanaan Kebutuhan Aplikasi Sign On (SSO) Layanan SPBE |  |  | √
|  | 2 | Pembangunan dan Pengujian Kelaikan Aplikasi Sign On (SSO) Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 3 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Sign On (SSO) Layanan SPBE |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Sign On (SSO) Layanan SPBE |  |  |  | √ | √
| 2 | Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Khusus Pelayanan Pemerintahan Umum |  | Diskominfops dan Perangkat Daerah terkait | Belum ada | Dokumen Perencanaan | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi, Dokumentasi Sosialisasi | Dokumentasi Pemeliharaan
|  | 1 | Kajian Perencanaan Kebutuhan Aplikasi Khusus Pelayanan Pemerintahan Umum |  |  | √
|  | 2 | Pembangunan dan Pengujian Kelaikan Aplikasi Khusus Pelayanan Pemerintahan Umum |  |  |  | √
|  | 3 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Khusus Pelayanan Pemerintahan Umum |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Khusus Pelayanan Pemerintahan Umum |  |  |  | √ | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Khusus Sektor Pelayanan Kesehatan |  | Diskominfops dan Dinkes | Belum ada | Dokumen Perencanaan | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi, Dokumentasi Sosialisasi | Dokumentasi Pemeliharaan
|  | 1 | Kajian Perencanaan Kebutuhan Aplikasi Khusus Pelayanan Kesehatan |  |  | √
|  | 2 | Pembangunan dan Pengujian Kelaikan Aplikasi Khusus Pelayanan Kesehatan |  |  |  | √
|  | 3 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Khusus Pelayanan Kesehatan |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Khusus Pelayanan Kesehatan |  |  |  | √ | √
| 4 | Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Khusus Sektor Pelayanan Pendidikan |  | Diskominfops dan Disdik | Belum ada | Dokumen Perencanaan | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi, Dokumentasi Sosialisasi | Dokumentasi Pemeliharaan
|  | 1 | Kajian Perencanaan Kebutuhan Aplikasi Khusus Pelayanan Pendidikan |  |  | √
|  | 2 | Pembangunan dan Pengujian Kelaikan Aplikasi Khusus Pelayanan Pendidikan |  |  |  | √
|  | 3 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Khusus Pelayanan Pendidikan |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Khusus Pelayanan Pendidikan |  |  |  | √ | √
| 5 | Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Khusus Sektor Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak |  | Diskominfops dan DP3AKB | Belum ada | Dokumen Perencanaan | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi, Dokumentasi Sosialisasi | Dokumentasi Pemeliharaan
|  | 1 | Kajian Perencanaan Kebutuhan Aplikasi Khusus Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak |  |  | √
|  | 2 | Pembangunan dan Pengujian Kelaikan Aplikasi Khusus Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak |  |  |  | √
|  | 3 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Khusus Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Khusus Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak |  |  |  | √ | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Khusus Sektor Pelayanan Administrasi Kependudukan |  | Diskominfops dan Disdukcapil | Belum ada | Dokumen Perencanaan | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi, Dokumentasi Sosialisasi | Dokumentasi Pemeliharaan
|  | 1 | Kajian Perencanaan Kebutuhan Aplikasi Khusus Pelayanan Administrasi Kependudukan |  |  | √
|  | 2 | Pembangunan dan Pengujian Kelaikan Aplikasi Khusus Pelayanan Administrasi Kependudukan |  |  |  | √
|  | 3 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Khusus Pelayanan Administrasi Kependudukan |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Khusus Pelayanan Administrasi Kependudukan |  |  |  | √ | √
| 7 | Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Khusus Sektor Pelayanan Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Industri |  | Diskominfops dan Disnakertransdus | Belum ada | Dokumen Perencanaan | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi, Dokumentasi Sosialisasi | Dokumentasi Pemeliharaan
|  | 1 | Kajian Perencanaan Kebutuhan Aplikasi Khusus Pelayanan Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Industri |  |  | √
|  | 2 | Pembangunan dan Pengujian Kelaikan Aplikasi Khusus Pelayanan Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Industri |  |  |  | √
|  | 3 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Khusus Pelayanan Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Industri |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Khusus Pelayanan Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Industri |  |  |  | √ | √
| 8 | Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Khusus Sektor Pelayanan Lingkungan Hidup |  | Diskominfops dan DLH | Belum ada | Dokumen Perencanaan | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi, Dokumentasi Sosialisasi | Dokumentasi Pemeliharaan
|  | 1 | Kajian Perencanaan Kebutuhan Aplikasi Khusus Pelayanan Lingkungan Hidup |  |  | √
|  | 2 | Pembangunan dan Pengujian Kelaikan Aplikasi Khusus Pelayanan Lingkungan Hidup |  |  |  | √
|  | 3 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Khusus Pelayanan Lingkungan Hidup |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Khusus Pelayanan Lingkungan Hidup |  |  |  | √ | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 9 | Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Khusus Sektor Pelayanan Sosial dan Pemberdayaan Desa |  | Diskominfops dan DPMDSos | Belum ada | Dokumen Perencanaan | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi, Dokumentasi Sosialisasi | Dokumentasi Pemeliharaan
|  | 1 | Kajian Perencanaan Kebutuhan Aplikasi Khusus Pelayanan Sosial dan Pemberdayaan Desa |  |  | √
|  | 2 | Pembangunan dan Pengujian Kelaikan Aplikasi Khusus Pelayanan Sosial dan Pemberdayaan Desa |  |  |  | √
|  | 3 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Khusus Pelayanan Sosial dan Pemberdayaan Desa |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Khusus Pelayanan Sosial dan Pemberdayaan Desa |  |  |  | √ | √
| 10 | Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Khusus Sektor Pelayanan Perdagangan, Koperasi dan UKM |  | Diskominfops dan Disdagkopukm | Belum ada | Dokumen Perencanaan | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi, Dokumentasi Sosialisasi | Dokumentasi Pemeliharaan
|  | 1 | Kajian Perencanaan Kebutuhan Aplikasi Khusus Pelayanan Perdagangan, Koperasi dan UKM |  |  | √
|  | 2 | Pembangunan dan Pengujian Kelaikan Aplikasi Khusus Pelayanan Perdagangan, Koperasi dan UKM |  |  |  | √
|  | 3 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Khusus Pelayanan Perdagangan, Koperasi dan UKM |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Khusus Pelayanan Perdagangan, Koperasi dan UKM |  |  |  | √ | √
| 11 | Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Khusus Sektor Pelayanan Perhubungan dan Transportasi |  | Diskominfops dan Dishub | Belum ada | Dokumen Perencanaan | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi, Dokumentasi Sosialisasi | Dokumentasi Pemeliharaan
|  | 1 | Kajian Perencanaan Kebutuhan Aplikasi Khusus Pelayanan Perhubungan dan Transportasi |  |  | √
|  | 2 | Pembangunan dan Pengujian Kelaikan Aplikasi Khusus Pelayanan Perhubungan dan Transportasi |  |  |  | √
|  | 3 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Khusus Pelayanan Perhubungan dan Transportasi |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Khusus Pelayanan Perhubungan dan Transportasi |  |  |  | √ | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 12 | Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Khusus Sektor Pelayanan Kebencanaan dan Damkar |  | Diskominfops dan BPDB Damkar | Belum ada | Dokumen Perencanaan | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi, Dokumentasi Sosialisasi | Dokumentasi Pemeliharaan
|  | 1 | Kajian Perencanaan Kebutuhan Aplikasi Khusus Pelayanan Kebencanaan dan Damkar |  |  | √
|  | 2 | Pembangunan dan Pengujian Kelaikan Aplikasi Khusus Pelayanan Kebencanaan dan Damkar |  |  |  | √
|  | 3 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Khusus Pelayanan Kebencanaan dan Damkar |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Khusus Pelayanan Kebencanaan dan Damkar |  |  |  | √ | √
| 13 | Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Khusus Sektor Pelayanan Kebudayaan dan Pariwisata |  | Diskominfops dan Disbudparmudora | Belum ada | Dokumen Perencanaan | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi, Dokumentasi Sosialisasi | Dokumentasi Pemeliharaan
|  | 1 | Kajian Perencanaan Kebutuhan Aplikasi Khusus Pelayanan Kebudayaan dan Pariwisata |  |  | √
|  | 2 | Pembangunan dan Pengujian Kelaikan Aplikasi Khusus Pelayanan Kebudayaan dan Pariwisata |  |  |  | √
|  | 3 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Khusus Pelayanan Kebudayaan dan Pariwisata |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Khusus Pelayanan Kebudayaan dan Pariwisata |  |  |  | √ | √
| 14 | Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Khusus Sektor Pelayanan Pemeriksaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan |  | Diskominfops dan Inspektorat | Belum ada | Dokumen Perencanaan | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi, Dokumentasi Sosialisasi | Dokumentasi Pemeliharaan
|  | 1 | Kajian Perencanaan Kebutuhan Aplikasi Khusus Pelayanan Pemeriksaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan |  |  | √
|  | 2 | Pembangunan dan Pengujian Kelaikan Aplikasi Khusus Pelayanan Pemeriksaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan |  |  |  | √
|  | 3 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Khusus Pelayanan Pemeriksaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Khusus Pelayanan Pemeriksaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan |  |  |  | √ | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 15 | Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Khusus Sektor Pelayanan Pertanian |  | Diskominfops dan DistanKP | Belum ada | Dokumen Perencanaan | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi, Dokumentasi Sosialisasi | Dokumentasi Pemeliharaan
|  | 1 | Kajian Perencanaan Kebutuhan Aplikasi Khusus Pelayanan Pertanian |  |  | √
|  | 2 | Pembangunan dan Pengujian Kelaikan Aplikasi Khusus Pelayanan Pertanian |  |  |  | √
|  | 3 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Khusus Pelayanan Pertanian |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Khusus Pelayanan Pertanian |  |  |  | √ | √
| 16 | Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Khusus Sektor Pelayanan Perikanan dan Peternakan |  | Diskominfops dan Diskanak | Belum ada | Dokumen Perencanaan | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi, Dokumentasi Sosialisasi | Dokumentasi Pemeliharaan
|  | 1 | Kajian Perencanaan Kebutuhan Aplikasi Khusus Pelayanan Perikanan dan Peternakan |  |  | √
|  | 2 | Pembangunan dan Pengujian Kelaikan Aplikasi Khusus Pelayanan Perikanan dan Peternakan |  |  |  | √
|  | 3 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Khusus Pelayanan Perikanan dan Peternakan |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Khusus Pelayanan Perikanan dan Peternakan |  |  |  | √ | √
F. | Keamanan SPBE
| 1 | Optimalisasi Keamanan Infrastruktur SPBE |  | Diskominfops dan BSSN | Belum ada | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Layanan
|  | 1 | Penerapan layanan keamanan informasi pada infrastruktur SPBE |  |  | √ | √ | √
| 2 | Optimalisasi Keamanan Aplikasi SPBE |  | Diskominfops dan BSSN | Belum ada | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Layanan
|  | 1 | Penerapan layanan keamanan informasi pada aplikasi SPBE |  |  | √ | √ | √
G. | Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
| 1 | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur SPBE |  | BRIN, Inspektorat dan Diskominfops | Belum ada |  | Dokumentasi Audit, Laporan Audit | Dokumentasi Audit, Laporan Audit
|  | 1 | Pelaksanaan Audit Internal Infrastuktur SPBE |  | √ |  | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 2 | Pelaksanaan Audit Eksternal Infrastuktur SPBE |  |  |  |  | √
| 2 | Pengawasan dan Pengendalian Aplikasi SPBE |  | BRIN, Inspektorat dan Diskominfops | Belum ada |  | Dokumentasi Audit, Laporan Audit | Dokumentasi Audit, Laporan Audit
|  | 1 | Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi Khusus SPBE |  |  |  | √
|  | 2 | Pelaksanaan Audit Eksternal Aplikasi Khusus SPBE |  |  |  |  | √
| 3 | Pengawasan dan Pengendalian Keamanan SPBE |  | BSSN dan Diskominfops | Belum ada |  | Dokumentasi Audit, Laporan Audit | Dokumentasi Audit, Laporan Audit
|  | 1 | Pelaksanaan Audit Internal Keamanan SPBE |  |  |  | √
|  | 2 | Pelaksanaan Audit Eksternal Keamanan SPBE |  |  |  |  | √
[6 empty] | PJ. | BUPATI BARITO TIMUR
INDRA GUNAWAN

## Peta Rencana (rev)
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/ /HUK/2024
TENTANG PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2024 - 2026
No | Project/Activities |  |  | UIC | Baseline | Target
[5 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN SPBE
Indikator |  | Presentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPBE |  |  |  | 50% | 75% | 100%
INISIATIF STRATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD : Perencanaan Strategis, Teknologi Informasi, Komunikasi dan Penyelenggaraan SPBE
A. | Tata Kelola SPBE
| 1 | Penyusunan Arsitektur SPBE |  | Bapplitbangda, Diskominfops dan Bagian Organisasi Setda | Belum ada | Keputusan Bupati, Dokumen Arsitektur, Dokumentasi Sosialisasi | Dokumen Reviu | Dokumen Tindak Lanjut Reviu
|  | 1 | Penyusunan Arsitektur Proses Bisnis |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan Arsitektur Layanan |  |  | √
|  | 3 | Penyusunan Arsitektur Data |  |  | √
|  | 4 | Penyusunan Arsitektur Aplikasi |  |  | √
|  | 5 | Penyusunan Arsitektur Infrastruktur |  |  | √
|  | 6 | Penyusunan Arsitektur Keamanan |  |  | √
|  | 7 | Finalisasi dan Penetapan Dokumen Kebijakan Arsitektur SPBE |  |  | √
|  | 8 | Sosialisasi Kebijakan Arsitektur SPBE |  |  | √
|  | 9 | Reviu kebijakan Arsitektur SPBE |  |  |  | √
|  | 10 | Pembaharuan kebijakan Arsitektur SPBE |  |  |  |  | √
| 2 | Penyusunan Peta Rencana SPBE |  | Bapplitbangda, Diskominfops dan Bagian Organisasi Setda | Belum ada | Keputusan Bupati, Dokumen Peta Rencana SPBE |  | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut
|  | 1 | Identifikasi dan Analisis terhadap Dokumen RPJMD, Renstra Organisasi, RPD dan lainnya |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan Dokumen Peta Rencana SPBE |  |  | √
|  | 3 | Finalisasi dan Penetapan Dokumen Kebijakan Peta Rencana SPBE |  |  | √
|  | 4 | Sosialisasi Kebijakan Peta Rencana SPBE |  |  | √
|  | 5 | Reviu kebijakan Peta Rencana SPBE |  |  |  |  | √
|  | 6 | Pembaharuan kebijakan Peta Rencana SPBE |  |  |  |  | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 3 | Sinkronisasi Rencana dan Anggaran SPBE |  | Bapplitbangda, Diskominfops, BPKAD, TAPD dan Seluruh Perangkat Daerah | Belum ada | SOP, Lembar Konsultasi, DPA | DPA | DPA
|  | 1 | Penyusunan SOP Koordinasi dan Konsultasi Rencana Anggaran SPBE |  |  | √
|  | 2 | Identifikasi kebutuhan rencana dan anggaran SPBE Perangkat Daerah |  |  | √ | √ | √
|  | 3 | Koordinasi dan Konsultasi Rencana Anggaran SPBE Perangkat Daerah Kepada Bapplitbangda, Diskominfops dan BPKAD terkait pengaggaran TIK |  |  | √ | √ | √
|  | 4 | Pembahasan dan Pengajuan usulan Rencana Anggaran SPBE kepada TAPD |  |  | √ | √ | √
|  | 5 | Pelaksanaan rencana dan anggaran SPBE oleh Perangkat Daerah secara terpadu dan terkendali |  |  | √ | √ | √
|  | 6 | Melaksanakan reviu dan evaluasi atas Rencana dan Anggaran SPBE secara periodik |  |  | √ | √ | √
| 4 | Penyusunan Proses Bisnis |  | Diskominfops dan Bagian Organisasi Setda | Belum ada | Dokumen Proses Bisnis, Keputusan Bupati | Dokumen Reviu | Keputusan Bupati
|  | 1 | Persiapan dan Studi Dokumen Proses Bisnis |  |  | √
|  | 2 | Analisis Dokumen RPJMD, Renstra Organisasi, RPD, Tupoksi, SOTK dan lainnya |  |  | √
|  | 3 | Penyusunan dokumen Proses Bisnis |  |  | √
|  | 4 | Finalisasi dan Penetapan Dokumen Kebijakan Proses Bisnis |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi Kebijakan Proses Bisnis |  |  | √
|  | 6 | Reviu kebijakan Proses Bisnis |  |  |  | √
|  | 7 | Pembaharuan kebijakan Proses Bisnis |  |  |  |  | √
| 5 | Perencanaan dan Pembangunan Aplikasi |  | Diskominfops dan Seluruh Perangkat Daerah | Belum ada | SOP, Dokumentasi Pembangunan Aplikasi | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi
|  | 1 | Penyusunan SOP Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan/Pengembangan Aplikasi |  |  | √
|  | 2 | Persiapan dan identifikasi kebutuhan pembangunan aplikasi |  |  | √ | √ | √
|  | 3 | Penyusunan perencanaan dan pengganggaran pembangunan/pengembangan aplikasi |  |  | √ | √ | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 4 | Koordinasi dan konsultasi pembangunan/pengembangan aplikasi dengan Dinas Kominfo Barito Timur yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK |  |  | √ | √ | √
|  | 5 | Pengajuan usulan rencana dan anggaran pembangunan/pengembangan aplikasi |  |  | √ | √ | √
|  | 6 | Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang didalamnya telah mencakup siklus pembangunan/pengembangan aplikasi yang sudah dikonsultasikan dan didokumentasikan secara formal |  |  | √ | √ | √
|  | 7 | Reviu dan evaluasi secara periodik |  |  |  | √ | √
| 6 | Penyediaan Layanan Pusat Data |  | Diskominfops | Belum ada | SOP, Dokumentasi Kegiatan | Dokumentasi Monitoring, Dokumen Reviu | Dokumentasi Monitoring, Dokumen Tindak Lanjut Reviu
|  | 1 | Penyusunan SOP layanan pusat data/pusat komputasi |  |  | √
|  | 2 | Sosialisasi SOP layanan pusat data/pusat komputasi kepada seluruh perangkat daerah |  |  | √ | √ | √
|  | 3 | Perencanaan dan kerjasama pembangunan/pengembangan pusat data/pusat komputasi dan pusat kendali pemerintah daerah |  |  | √ | √ | √
|  | 4 | Koordinasi pemanfaatan layanan pusat data/pusat komputasi yang disediakan oleh pemerintah daerah dan pusat data pemerintah pusat yang dikelola daerah |  |  | √ | √ | √
|  | 5 | Interkoneksi layanan pusat data/pusat komputasi pemerintah daerah dengan layanan Pusat Data Pemerintah Pusat |  |  | √ | √ | √
|  | 6 | Monitoring dan pemantauan atas kinerja pusat data/pusat komputasi Pemerintah daerah |  |  |  | √ | √
|  | 7 | Reviu dan evaluasi layanan pusat/pusat komputasi data secara periodik |  |  |  | √ | √
|  | 8 | Perbaikan atau peningkatan layanan pusat data/pusat komputasi sebagai tindaklanjut atas reviu dan evaluasi |  |  |  | √ | √
| 7 | Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah |  | Diskominfops | Belum ada | Dokumentasi Kegiatan | Dokumentasi Kegiatan, Dokumen PKS | Dokumen Reviu, Dokumen Tindak Lanjut Reviu
|  | 1 | Persiapan dan identifikasi kebutuhan pembangunan jaringan intra |  |  | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 2 | Koordinasi/konsultasi dan kerjasama pembangunan/ pengembangan jaringan intra dengan pihak ISP/Provider dan Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah dan Pemerintah Pusat |  |  | √ | √
|  | 3 | Integrasi jaringan intra Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan layanan jaringan intra Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat |  |  |  | √
|  | 4 | Monitoring dan pemantauan atas kinerja jaringan intra |  |  |  | √ | √
|  | 5 | Reviu dan evaluasi layanan jaringan intra |  |  |  |  | √
|  | 6 | Perbaikan atau peningkatan layanan jaringan intra sebagai tindaklanjut atas reviu dan evaluasi |  |  |  |  | √
| 8 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah |  | Diskominfops | Belum ada | SOP, Dokumentasi Kegiatan | Dokumentasi Integrasi Data | Dokumen Reviu
|  | 1 | Penyusunan SOP sistem penghubung layanan pemerintah |  |  | √
|  | 2 | Sosialisasi SOP sistem penghubung layanan SPBE kepada seluruh perangkat daerah |  |  | √ | √
|  | 3 | Koordinasi pemanfaatan sistem penghubung layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi/interoperabilitas data pada sistem penghubung layanan Pemerintah yang tersedia sesuai kebutuhan dengan sistem elektronik yang diselenggarakan pemerintah Daerah |  |  |  | √ | √
|  | 5 | Monitoring dan pemantauan atas kinerja sistem penghubung layanan yang terintegrasi dengan Pemerintah Daerah |  |  |  |  | √
|  | 6 | Reviu dan evaluasi layanan sistem penghubung layanan pemerintah |  |  |  |  | √
|  | 7 | Perbaikan atau peningkatan layanan sistem penghubung layanan sebagai tindaklanjut atas reviu dan evaluasi |  |  |  |  | √
| 9 | Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tim Koordinasi SPBE |  | Tim Koordinasi SPBE | Belum ada | Dokumen Rencana Kerja, Dokumen Pelaporan | Dokumen Reviu | Dokumen Tindak Lanjut Reviu
|  | 1 | Penyusunan program kerja Tim Koordinasi SPBE |  |  | √
|  | 2 | Perumusan isu-isu strategis terhadap perkembangan SPBE |  |  | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 3 | Koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE |  |  | √
|  | 4 | Reviu dan evaluasi atas tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE tahun sebelumnya |  |  |  | √
|  | 5 | Perbaikan dan peningkatan tugas/program kerja sebagai tindaklanjut hasil reviu dan evaluasi secara keseluruhan |  |  |  |  | √
| 10 | Kolaborasi Penerapan SPBE |  | Diskominfops dan Perangkat Daerah terkait | Belum ada | Dokumen Kerjasama | Dokumen Kerjasama | Dokumen Reviu, Dokumen Tindak Lanjut Reviu
|  | 1 | Identifikasi layanan SPBE yang telah dilaksanakan dengan metode kolaborasi |  |  | √
|  | 2 | Perencanaan dan program kerja kolaborasi penerapan SPBE |  |  | √
|  | 3 | Penyusunan MoU/PKS dengan perangkat daerah terkait kolaborasi penerapan SPBE |  |  | √
|  | 4 | Kerjasama pengembangan/pembangunan sistem elektronik dalam rangka penerapan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Reviu dan evaluasi terhadap kerjasama penerapan SPBE |  |  |  |  | √
|  | 6 | Perbaikan dan peningkatan kolaborasi penerapan SPBE sebagai tindaklanjut hasil reviu dan evaluasi secara keseluruhan |  |  |  |  | √
B. | Manajemen SPBE
| 1 | Manajemen Resiko SPBE |  | Inspektorat, Diskominfops dan Seluruh Perangkat Daerah | Belum ada | Perbup/ Kepbup, Dokumen Manajemen Risiko | Dokumentasi Kegiatan, Dokumen Pelaporan | Dokumen Pelaporan
|  | 1 | Penyusunan dokumen pedoman Manajemen Risiko SPBE yang berisi kerangka manajemen risiko SPBE, proses manajemen risiko SPBE, struktur manajemen risiko SPBE |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pelaksanaan manajemen resiko |  |  | √
|  | 3 | Penerapan manajemen risiko melalui komunikasi dan konsultasi dengan melaksanakan rapat berkala dan FGD |  |  | √
|  | 4 | Penetapan konteks risiko SPBE |  |  | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 5 | Penyusunan identifikasi risiko SPBE dengan menguraikan jenis risiko SPBE, penyebab, katagori, dampak dan area dampak |  |  | √
|  | 6 | Penyusunan analisis risiko SPBE dengan menguraikan kemungkinan dan dampak yang ditimbulkan serta level risiko |  |  | √
|  | 7 | Penyusunan evaluasi risiko SPBE |  |  | √
|  | 8 | Penyusunan rencana penanganan risiko SPBE dengan menguraikan opsi, rencana aksi penanganan risiko, output, jadwal implementasi dan penanggung jawab |  |  | √
|  | 9 | Penyusunan dan penetapan kebijakan Manajemen Risiko SPBE |  |  | √
|  | 10 | Sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan supervisi manajemen risiko SPBE |  |  |  | √
|  | 11 | Penyusunan laporan Manajemen Risiko SPBE secara periodik |  |  |  | √ | √
| 2 | Manajemen Keamanan Informasi SPBE |  | Diskominfops | Belum ada | SOP, Perbup/ Kepbup, Dokumen Manajemen KI | Dokumentasi Kegiatan | Dokumentasi Kegiatan
|  | 1 | Identifikasi dan menginventarisasi seluruh aset SPBE (data, informasi, aplikasi dan infrastruktur), pelaksanaan identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE, mengukur tingkat keamanan risiko SPBE oleh unit pemilik risiko/perangkat daerah |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan dokumen pedoman keamanan informasi |  |  | √
|  | 3 | Penyusunan dokumen perencanaan keamanan informasi SPBE yang memuat program kerja berdasarakan katagori risiko SPBE dan target realisasi |  |  | √
|  | 4 | Penyusunan standar teknis dan SOP keamanan SPBE |  |  | √
|  | 5 | Penyusunan dan Penetapan dokumen manajemen keamanan informasi |  |  | √
|  | 6 | Sosialisasi, pelatihan, bimbingan dan supervisi keamanan informasi SPBE |  |  |  | √ | √
| 3 | Manajemen Data SPBE |  | Bapplitbangda dan Diskominfops | Belum ada | Dokumen Arsitektur Data, Perbup/ Kepbup, Dokumen Manajemen Data | Data dan Aplikasi | Dokumentasi Integrasi
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 1 | Perencanaan Data Induk dan Data Referensi |  |  | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 2 | Pengumpulan Data Induk |  |  | √
|  | 3 | Pemeriksaan Data Induk dan Referensi |  |  | √
|  | 4 | Penyusunan dan Penetapan Dokumen Pedoman Manajemen Data |  |  | √
|  | 5 | Publikasi Data |  |  |  | √
|  | 6 | Integrasi dan Pemutakhiran Data |  |  |  |  | √
| 4 | Manajemen Aset TIK SPBE |  | BPKAD dan Diskominfops | Belum ada | Data Aset TIK, Perbup/ Kepbup, Dokumen Manajemen Aset TIK | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu
|  | 1 | Inventarisasi aset SPBE (data, informasi, aplikasi dan infrastruktur) |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan dan Penetapan pedoman teknis penerapan manajemen Aset TIK terdiri dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Pengamanan dan Penghapusan Aset TIK |  |  | √
|  | 3 | Reviu dan evaluasi manajemen Aset TIK |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Perbaikan atau peningkatan manajemen Aset TIK sebagai tindaklanjut atas reviu dan evaluasi |  |  |  | √ | √
| 5 | Manajemen Kompetensi SDM SPBE |  | BKPSDM dan Diskominfops | Belum ada | Anjab ABK, Peta Jabatan bidang TIK, Rencana Pembinan Kompetensi TIK, Perbup/ Kepbup, Dokumen Manajemen Kompetensi SDM SPBE | Dokumentasi Pembinaan Kompetensi TIK | Dokumentasi Pembinaan Kompetensi TIK
|  | 1 | Penyusunan Injab, Anjab, ABK, dan Peta Jabatan SDM bidang TIK |  |  | √
|  | 2 | Analisis kebutuhan pelatihan bagi SDM bidang TIK |  |  | √
|  | 3 | Penyusunan dan Penetapan Pedoman manajemen SDM SPBE |  |  | √
|  | 4 | Perencanaan pengembangan kompetensi SDM bidang TIK |  |  | √
|  | 5 | Pengembangan kompetensi SDM bidang TIK |  |  |  | √ | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 6 | Manajemen Pengetahuan SDM SPBE |  | BKPSDM dan Diskominfops | Belum ada | Perbup/ Kepbup, Dokumen Manajemen Pengetahuan | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu
|  | 1 | Penyusunan dan Penetapan dokumen pedoman Manajemen Pengetahuan |  |  | √
|  | 2 | Pelaksanaan program kerja Manajemen Pengetahuan SPBE |  |  | √
|  | 3 | Pelaksanaan reviu dan evaluasi atas program kerja Manajemen Pengetahuan SPBE |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Perbaikan dan peningkatan atas manajemen pengetahuan sebagai tindaklanjut atas reviu dan evaluasi atas program kerja Manajemen Pengtahuan SPBE |  |  |  | √ | √
| 7 | Manajemen Perubahan SDM SPBE |  | Bagian Organisasi Setda dan Diskominfops | Belum ada | Perbup/ Kepbup, Dokumen Manajemen Perubahan SPBE | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu
|  | 1 | Penyusunan dan Penetapan dokumen pedoman Manajemen Perubahan SPBE |  |  | √
|  | 2 | Pelaksanaan program kerja Manajemen Perubahan SPBE |  |  | √
|  | 3 | Reviu dan evaluasi atas Manajemen Perubahan SPBE |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Perbaikan dan peningkatan atas manajemen perubahan sebagai tindaklanjut atas reviu dan evaluasi atas program kerja Manajemen perubaan SPBE |  |  |  | √ | √
| 8 | Manajemen Layanan SPBE |  | Diskominfops | Belum ada | Perbup/ Kepbup, Dokumentasi Manajemen Layanan SPBE | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu | Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut Reviu
|  | 1 | Pembentukan Tim Helpdesk Layanan SPBE |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan program kerja Manajemen Layanan SPBE terhadap layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan |  |  | √
|  | 3 | Sosialisasi dan konsolidasi penguatan peran Tim Helpdesk Layanan SPBE |  |  | √
|  | 4 | Reviu dan evaluasi atas Manajemen Layanan SPBE |  |  |  | √ | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 5 | Perbaikan dan peningkatan atas manajemen Layanan SPBE sebagai tindaklanjut atas reviu dan evaluasi atas program kerja Manajemen Layanan SPBE |  |  |  | √ | √
| 9 | Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE |  | Inspektorat dan Diskominfops | Belum ada | Perbup/ Kepbup/Kep. Sekda, Dokumentasi Pelaksanaan Audit, Dokumen Audit Infrastruktur SPBE | Dokumen Audit Infrastruktur SPBE | Dokumen Hasil Evaluasi
|  | 1 | Penetapan Tim Pelaksana Audit Infrastruktur SPBE |  |  | √
|  | 2 | Pengajuan akses audit tools Infrastruktur SPBE pada layanan.auditspbe@bppt.go.id |  |  | √
|  | 3 | Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Analisis dan Pengelolaan Data |  |  | √
|  | 4 | Penyusunan Laporan, Evaluasi dan Tindak lanjut Audit Infrastruktur SPBE |  |  |  | √ | √
| 10 | Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE |  | Inspektorat dan Diskominfops | Belum ada | Perbup/ Kepbup/Kep. Sekda, Dokumentasi Pelaksanaan Audit, Dokumen Audit Aplikasi SPBE | Dokumen Audit Aplikasi SPBE | Dokumen Hasil Evaluasi
|  | 1 | Penetapan Tim Pelaksana Audit Aplikasi SPBE |  |  | √
|  | 2 | Pengajuan akses audit tools Aplikasi SPBE pada layanan.auditspbe@bppt.go.id |  |  | √
|  | 3 | Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, Analisis dan Pengelolaan Data |  |  | √
|  | 4 | Penyusunan Laporan, Evaluasi dan Tindak lanjut Audit Aplikasi SPBE |  |  |  | √ | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 11 | Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE |  | Inspektorat dan Diskominfops | Belum ada | Perbup/ Kepbup/Kep. Sekda, Dokumentasi Pelaksanaan Audit, Dokumen Audit Keamanan SPBE | Dokumen Audit Keamanan SPBE | Dokumen Hasil Evaluasi
|  | 1 | Penetapan Tim Pelaksana Audit Keamanan SPBE |  |  | √
|  | 2 | Pengajuan akses audit tools Keamanan SPBE pada layanan.auditspbe@bppt.go.id |  |  | √
|  | 3 | Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, Analisis dan Pengelolaan Data |  |  | √
|  | 4 | Penyusunan Laporan, Evaluasi dan Tindak lanjut Audit Keamanan SPBE |  |  |  | √ | √
C. | Layanan SPBE
| 1 | Layanan Perencanaan dan Penganggaran |  | Bapplitbangda dan Diskominfops | Dokumen Panduan Aplikasi | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SIPD |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan perencanaan dan anggaran menggunakan Aplikasi SIPD |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi SIPD dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi SIPD dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SIPD |  |  |  | √ | √
| 2 | Layanan Keuangan |  | BPKAD dan Diskominfops | Dokumen Panduan Aplikasi | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SIMDA-NG FMIS |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan keuangan menggunakan Aplikasi SIMDA-NG FMIS |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi SIMDA-NG FMIS dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi SIMDA-NG FMIS dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SIMDA-NG FMIS |  |  |  | √ | √
| 3 | Layanan Pengadaan Barang dan Jasa |  | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda dan Diskominfops | Dokumen Panduan Aplikasi | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SPSE |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan pengadaan barang dan jasa menggunakan Aplikasi SPSE |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi SPSE dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi SPSE dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SPSE |  |  |  |  | √
| 4 | Layanan Kepegawaian |  | BKPSDM dan Diskominfops | Belum ada | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi My SAPK BKN |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan perencanan dan pelaporan implementasi layanan kepegawaian menggunakan Aplikasi My SAPK BKN |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi My SAPK BKN dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi My SAPK BKN dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi My SAPK BKN |  |  |  |  | √
| 5 | Layanan Kearsipan Dinamis |  | Disperpusip dan Diskominfops | Belum ada | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SRIKANDI |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan kearsipan dinamis menggunakan Aplikasi SRIKANDI |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi SRIKANDI dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi SRIKANDI dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SRIKANDI |  |  |  |  | √
| 6 | Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah |  | BPKAD dan Diskominfops | Belum ada | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SIMDA BMD |  |  | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan pengelolaan barang milik daerah menggunakan Aplikasi SIMDA BMD |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi SIMDA BMD dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi SIMDA BMD dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SIMDA BMD |  |  |  |  | √
| 7 | Layanan Pengawasan Internal Pemerintah |  | Inspektorat dan Diskominfops | Belum ada | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SPIP Terintegrasi |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan pengawasan internal pemerintah menggunakan Aplikasi SPIP Terintegrasi |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi SPIP Terintegrasi dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi SPIP Terintegrasi dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SPIP Terintegrasi |  |  |  |  | √
| 8 | Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi |  | Bagian Organisasi Setda dan Diskominfops | Belum ada | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi e-SAKIP REVIU |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan akuntabilitas kinerja organisasi menggunakan Aplikasi e-SAKIP REVIU |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi e-SAKIP REVIU dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi e-SAKIP REVIU dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi e-SAKIP REVIU |  |  |  |  | √
| 9 | Layanan Kinerja Pegawai |  | BKPSDM dan Diskominfops | Dokumentasi Sosialisasi | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi Kinerja BKN |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan kinerja pegawai menggunakan Aplikasi Kinerja BKN |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi Kinerja BKN dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi Kinerja BKN dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi Kinerja BKN |  |  |  |  | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 10 | Layanan Pengaduan Pelayanan Publik |  | Diskominfops | Dokumentasi Sosialisasi | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SP4N-LAPOR |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan pengaduan publik menggunakan Aplikasi SP4N-LAPOR |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi SP4N-LAPOR dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi SP4N-LAPOR dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SP4N-LAPOR |  |  |  |  | √
| 11 | Layanan Data Terbuka |  | Diskominfops | Belum ada | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi Open Data CKAN |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan data terbuka menggunakan Aplikasi Open Data CKAN |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi Open Data CKAN dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi Open Data CKAN dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi Open Data CKAN |  |  |  |  | √
| 12 | Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum |  | Bagian Hukum Setda dan Diskominfops | Belum ada | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi JDIH |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan data terbuka menggunakan Aplikasi JDIH |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi JDIH dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi JDIH dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi JDIH |  |  |  |  | √
| 13 | Layanan Publik Sektor Perizinan dan Investasi |  | DPMPTSP dan Diskominfops | Belum ada | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi OSS dan SiCANTIK |  |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan data terbuka menggunakan Aplikasi OSS dan/atau SiCANTIK |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi OSS dan SiCANTIK dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi OSS dan SiCANTIK dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi OSS dan SiCANTIK |  |  |  |  | √
| 14 | Layanan Publik Sektor Pajak dan Retribusi |  | Bapenda dan Diskominfops | Dokumen Panduan Aplikasi | Dokumen Panduan Aplikasi, Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SIPPBB, MyBPHTB, Retrbusi dan Pajak Daerah |  | √
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan data terbuka menggunakan Aplikasi SIPPBB, MyBPHTB, Retrbusi dan Pajak Daerah |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi SIPPBB, MyBPHTB, Retrbusi dan Pajak Daerah dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi SIPPBB, MyBPHTB, Retrbusi dan Pajak Daerah dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SIPPBB, MyBPHTB, Retrbusi dan Pajak Daerah |  |  |  |  | √
| 15 | Layanan Publik Sektor Telekomunikasi |  | Diskominfops | Dokumen Panduan Aplikasi | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Integrasi | Dokumentasi Integrasi
|  | 1 | Penyusunan Panduan Aplikasi/Manual Book/Video Tutorial Aplikasi SIMPERA |  | √ | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 2 | Penyusunan rencana kerja dan laporan implementasi layanan data terbuka menggunakan Aplikasi SIMPERA |  |  | √
|  | 3 | Integrasi Aplikasi SIMPERA dengan SSO Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 4 | Integrasi Aplikasi SIMPERA dengan Helpdesk Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 5 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan SSO dan Helpdesk Layanan SPBE dengan Aplikasi SIMPERA |  |  |  |  | √
D. | Infrastruktur SPBE
| 1 | Optimalisasi Pusat Data Nasional |  | PDN dan Diskominfops | Dokumentasi Operasional dan Pemantauan
|  | 1 | Operasionalisasi dan Pemantauan PDN |  | √ | √ | √ | √
| 2 | Optimalisasi Pusat Komputasi |  | Diskominfops dan ISP/Provider | Dokumentasi Operasional dan Pemantauan
|  | 1 | Operasionalisasi dan Pemantauan Pusat Komputasi |  | √ | √ | √ | √
| 3 | Pembangunan Pusat Kendali |  | Diskominfops | Belum ada | Dokumen Perencanaan | DPA, Dokumen Kontrak Penyedia | Dokumentasi Operasional
|  | 1 | Identifikasi dan Analisis terhadap kebutuhan Pusat Kendali |  |  | √
|  | 2 | Perencanaan Pusat Kendali |  |  | √
|  | 3 | Pembangunan Infrastruktur Pusat Kendali |  |  |  | √
|  | 4 | Operasionalisasi Pusat Kendali |  |  |  | √ | √
| 4 | Pembangunan Jaringan Intra Pemerintah |  | Diskominfops dan ISP/Provider | Belum ada | Dokumen Perencanaan | DPA, Dokumen Kontrak Penyedia, Dokumen Uji Laik Operasi dan Operasional | Dokumentasi Integrasi dan Operasional
|  | 1 | Identifikasi dan Analisis terhadap kebutuhan Pembangunan jaringan intra pemerintah |  |  | √
|  | 2 | Perencanaan Pembangunan jaringan intra pemerintah |  |  | √
|  | 3 | Pembangunan infrastruktur jaringan intra pemerintah |  |  |  | √
|  | 5 | Uji laik operasi jaringan intra pemerintah |  |  |  | √
|  | 6 | Operasionalisasi jaringan intra pemerintah |  |  |  | √ | √
|  | 7 | Integrasi jaringan intra pemerintah Barito Timur dengan pemerintahan lain baik antar kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat |  |  |  |  | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 5 | Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah |  | Diskominfops dan Kementerian Kominfo | Belum ada | Dokumen Perencanaan | DPA, Dokumen Kontrak Penyedia, Dokumen Uji layanan dan Operasional | Dokumentasi Operasional dan Pemantauan
|  | 1 | Penyusunan kajian kebutuhan penerapan interoperabilitas data |  |  | √
|  | 2 | Perencanaan penerapan interoperabilitas data |  |  | √
|  | 3 | Penyusunan anggaran penerapan interoperabilitas data |  |  |  | √
|  | 4 | Pengajuan dan pendaftaran layanan interoperabilitas ke Katalog Nasional |  |  |  | √
|  | 5 | Penyediaan Infrastruktur dan Uji kualitas layanan interoperabilitas data |  |  |  | √
|  | 6 | Operasionalisasi dan Pemantauan sistem penghubung layanan |  |  |  | √ | √
E. | Aplikasi SPBE
| 1 | Pembangunan/Pengembangan Aplikasi Khusus Single Sign On (SSO) Layanan SPBE |  | Diskominfops dan Perangkat Daerah terkait | Belum ada | Dokumen Perencanaan | Dokumentasi Pembangunan Aplikasi, Dokumentasi Sosialisasi | Dokumentasi Pemeliharaan
|  | 1 | Kajian Perencanaan Kebutuhan Aplikasi Sign On (SSO) Layanan SPBE |  |  | √
|  | 2 | Pembangunan dan Pengujian Kelaikan Aplikasi Sign On (SSO) Layanan SPBE |  |  |  | √
|  | 3 | Sosialisasi/pelatihan/FGD optimalisasi pemanfaatan Aplikasi Sign On (SSO) Layanan SPBE |  |  |  | √ | √
|  | 4 | Operasionalisasi dan Pemeliharaan Aplikasi Sign On (SSO) Layanan SPBE |  |  |  | √ | √
F. | Keamanan SPBE
| 1 | Optimalisasi Keamanan Infrastruktur SPBE |  | Diskominfops dan BSSN | Belum ada | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Layanan
|  | 1 | Penerapan layanan keamanan informasi pada infrastruktur SPBE |  |  | √ | √ | √
| 2 | Optimalisasi Keamanan Aplikasi SPBE |  | Diskominfops dan BSSN | Belum ada | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Layanan | Dokumentasi Layanan
|  | 1 | Penerapan layanan keamanan informasi pada aplikasi SPBE |  |  | √ | √ | √
G. | Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
| 1 | Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur SPBE |  | BRIN, Inspektorat dan Diskominfops | Belum ada |  | Dokumentasi Audit, Laporan Audit | Dokumentasi Audit, Laporan Audit
|  | 1 | Pelaksanaan Audit Internal Infrastuktur SPBE |  | √ |  | √
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 2 | Pelaksanaan Audit Eksternal Infrastuktur SPBE |  |  |  |  | √
| 2 | Pengawasan dan Pengendalian Aplikasi SPBE |  | BRIN, Inspektorat dan Diskominfops | Belum ada |  | Dokumentasi Audit, Laporan Audit | Dokumentasi Audit, Laporan Audit
|  | 1 | Pelaksanaan Audit Internal Aplikasi Khusus SPBE |  |  |  | √
|  | 2 | Pelaksanaan Audit Eksternal Aplikasi Khusus SPBE |  |  |  |  | √
| 3 | Pengawasan dan Pengendalian Keamanan SPBE |  | BSSN dan Diskominfops | Belum ada |  | Dokumentasi Audit, Laporan Audit | Dokumentasi Audit, Laporan Audit
|  | 1 | Pelaksanaan Audit Internal Keamanan SPBE |  |  |  | √
|  | 2 | Pelaksanaan Audit Eksternal Keamanan SPBE |  |  |  |  | √
[6 empty] | Pj. | Bupati Barito Timur
Indra Gunawan